## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 0 | 0
Intermedio | WS | 2 | 0 | 0
Complejo | Humano con GUI | 3 | 13 | 39
Peso Total Actores |  |  |  | 39
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 4 | 20
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 9 | 90
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 0 | 0
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 110
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 149
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 2 | 4
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 1 | 1
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 2 | 1
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 2 | 2
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 41.5
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.015
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 0 | 0 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 4 | 4 |  | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 4 | 4 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 4 | 8 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 5 | -5 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 14.5 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.965
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 145.9418
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 20
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 2918.8355
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 100% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 5837.671

## Distribución de esfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 510.7962 | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 2 | 18.2427
Diseño | 20% | 1167.5342 | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 3 | 12.1618
Programación | 35% | 2043.1848 | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 4 | 9.1214
Test | 20% | 1167.5342 | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 5 | 7.2971
Total | 100% | 5837.671 | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 6 | 6.0809
|  |  | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 7 | 5.2122
Costo |  |  | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 8 | 4.5607
Etapa | Sueldo |  | 5837.671 | 160 | 36.4854 | 9 | 4.0539
Análisis | 79811.9082
Diseño | 218912.6625
Programación | 510796.2125 |  | Análisis
Test | 145941.775 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 955462.5582 |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 2 | 1.5962 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 3 | 1.0642 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 4 | 0.79812 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 5 | 0.6385 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 6 | 0.53208 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 7 | 0.45607 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 8 | 0.39906 | 25000 | 79811.9082
|  |  | 510.7962 | 160 | 3.1925 | 9 | 0.35472 | 25000 | 79811.9082
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 2 | 3.6485 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 3 | 2.4324 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 4 | 1.8243 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 5 | 1.4594 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 6 | 1.2162 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 7 | 1.0424 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 8 | 0.91214 | 30000 | 218912.6625
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 9 | 0.81079 | 30000 | 218912.6625
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 2 | 6.385 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 3 | 4.2566 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 4 | 3.1925 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 5 | 2.554 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 6 | 2.1283 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 7 | 1.8243 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 8 | 1.5962 | 40000 | 510796.2125
|  |  | 2043.1848 | 160 | 12.7699 | 9 | 1.4189 | 40000 | 510796.2125
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 2 | 3.6485 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 3 | 2.4324 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 4 | 1.8243 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 5 | 1.4594 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 6 | 1.2162 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 7 | 1.0424 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 8 | 0.91214 | 20000 | 145941.775
|  |  | 1167.5342 | 160 | 7.2971 | 9 | 0.81079 | 20000 | 145941.775